## Status Report
Relatório De Performace
Scrum Master:Guilherme Teixeira Batista
Data
Sprint | Finalização da Implementação dos circuitos combinacionais |  |  | Data | 08-03-2019
Tarefas
Descrição |  | Data | Realizador | Autor do Code Review |  | Status
Nor8Way ¦ DMux2Way |  | 07/03 | André Tavernaro | Guidiamond (Guilherme Batista) |  | ok
AND16 ¦ Mux8Way16 ¦ Mux2Way.vhd¦ Or8Way |  | 03/03 | Evandro Romeiro | Guidiamond (Guilherme Batista) |  | ok
Mux4Way ¦ Mux16 |  | 07/03 | Guilherme Batista | Guidiamond (Guilherme Batista) |  | ok
Nand ¦ Mux8Way ¦ Dmux4Way |  | 07/03 | Michel Moraes | Guidiamond (Guilherme Batista) |  | ok
Dmux8Way ¦ Mux4Way16 ¦ Not16 |  | 04/03 | Rafael Arfel | Guidiamond (Guilherme Batista) |  | ok
Display |  | 04/03 | Todos – SrumMaster | Todos |  | ok
Automate your reporting with status.net